## Лист1
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заречного
от 20.11.2009 № 1822
Отчет
о распределении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства города Заречного
Пензенской области за 9 месяцев 2009 года
тыс. руб.
№ п/п | Наименование | План | Факт | % выполнения | Источник финансирования
1. | Национальная экономика | 34898.92 | 33083.14 | 94.797
1.1 | Другие вопросы в области национальной экономики | 34898.92 | 33083.14 | 94.797
| Строительство бизнес-инкубатора | 34408.92 | 33083.14 | 96.147 | межбюдж. трансф.
| Строительство бизнес-инкубатора | 490 |  | 0 | местный бюджет
2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 84293 | 84189.11 | 99.8768
2.1 | Жилищное хозяйство | 1600 | 1502.2 | 93.8875
| Строительство жилья- долевое участие | 1600 | 1502.2 | 93.8875 | местный бюджет
2.2 | Коммунальное хозяйство | 11230 | 11223.91 | 99.9458
| Реконструкция здания "Дидакт" | 11230 | 11223.91 | 99.9458 | местный бюджет
2.3 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 71463 | 71463 | 100
| Жилой дом №14 МКР 18 | 34900 | 34900 | 100 | межбюдж. трансф.
| Малоэтажная застройка 132 кв. | 36563 | 36563 | 100 | межбюдж. трансф.
3. | Здравоохранение и спорт | 142140 | 95801.52 | 67.3994
3.1 | Спорт и физическая культура | 18000 | 11598.89 | 64.4383
| ФОК с футбольным полем | 15500 | 10228.9 | 65.9929 | местный бюджет
| Школа - бассейн | 2500 | 1369.99 | 54.7996 | местный бюджет
3.2 | Другие вопросы в области здравоохранения,физической культуры и спорта | 124140 | 84202.63 | 67.8288
| Крытый спортивный комплекс | 124140 | 84202.63 | 67.8288 | межбюдж. трансф.
| ВСЕГО: | 261331.92 | 213073.77 | 81.5338
_____________________________________________________________