Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

города Заречного

от 20.11.2009 № 1822

Отчет

о финансировании мероприятий за счет возвратных  денежных средств по

«Программе развития  ЗАТО  2000,2001-2004 гг.»

за 9 месяцев 2009 года

тыс.руб.

| Наименование | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация тепличного хозяйства | 1900,0 | 1000,0 | 52,6 |
| Инвестиционный проект «Система автоматизированного дистанционного контроля технологических процессов и обеспечения безопасности распределительных пунктов» | 688,68 | 500,0 | 72,6 |
| ИТОГО: | 2588,68 | 1500,0 | 57,9 |

__________________________________________________________________________