пост-09 (1)

2258

20.12.2023

О внесении изменений в План реализации муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области» на 2023 год,

утвержденный постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области

от 30.11.2022 № 2000

В соответствии с постановлением Администрации г.Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г.Заречного Пензенской области» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от14.12.2023 № 2217«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальнымдолгомзакрытогоадминистративно-территориальногообразования г. Заречного Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.12.2015 № 2759», руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного**п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области» на 2023 год, утвержденный постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2022 № 2000, следующие изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного» и разместить на [официальном сайте](garantF1://17300700.2) Администрации города Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Заречного Рябова А.Г.



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г. Заречного Пензенской области

от 30.11.2022 № 2000

в редакции от 20.12.2023 № 2258

**План реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области»**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Статус\* | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемый результат мероприятия | Источник финансирования | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | Финансирование, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз | | | Пр | | | ЦС | | ВР |
| Код классификации  источников финансирования дефицита бюджета | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма №1 «Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие:**  «Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета» | Х | Лакина В.А., начальник Финансового управления г.Заречного | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | бюджет г.Заречного Пензенской области | | 992 | | 01 | 06 | | 1210100000 | | | х | | 695,5 |
| Токарев К.С., председатель Комитета по физической культуре и спорту г.Заречного | | 967 | | 11 | 05 | | 1210100000 | | | х | | 70,0 |
| Пименова Е.А., председатель Контрольно-счетной комиссии г.Заречного | | 905 | | 01 | 06 | | 1210100000 | | | х | | 54,2 |
| 1.1 | Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета | Х | Лакина В.А., начальник Финансового управления г.Заречного | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6 комплектов компьютерного оборудования; приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - Комплексная система планирования бюджета и сопровождение Комплексной системы планирования бюджета | бюджет г.Заречного Пензенской области | | 992 | | 01 | 06 | | 1210102900 | | | 240 | | 695,5 |
| Токарев К.С., председатель Комитета по физической культуре и спорту г. Заречного | | 967 | | 11 | 05 | | 1210102900 | | | 240 | | 70,0 |
| Пименова Е.А., председатель Контрольно-счетной комиссии г.Заречного | | 905 | | 01 | 06 | | 1210102900 | | | 240 | | 54,2 |
| Всего по подпрограмме 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 819,7 |
| бюджет города Заречного Пензенской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 819,7 |
| **Подпрограмма №2 «Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие:**  «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга» | Х | Чувашова Е.И., начальник отдела бухгалтерского учета Администрации г.Заречного | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Х | бюджет г.Заречного Пензенской области | | 901 | | 13 | 01 | | | 1220200000 | | х | | 430,4 |
| 1.1  1.2 | Процентные платежи по муниципальному долгу  Обслуживание долговых обязательств в части процентных платежей, пеней и штрафных санкций по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Пензенской области | Х  Х | Чувашова Е.И., начальник отдела бухгалтерского учета Администрации г.Заречного  Чувашова Е.И., начальник отдела бухгалтерского учета Администрации г.Заречного | 01.01.2023  01.01.2023 | | 31.12.2023  31.12.2023 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Заречного к объему расходов бюджета ЗАТО города Заречного, за исключениием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен  ций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ: 10% | бюджет г.Заречного Пензенской области  бюджет г.Заречного Пензенской области | | 901 | | 13 | 01 | | | 1220202500 | | 730 | | 38,4 |
| 901 | | 13 | 01 | | | 1220202510 | | 730 | | 392,0 |
| Всего по подпрограмме 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 430,4 |
| бюджет города Заречного Пензенской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 430,4 |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение условий реализации программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие:**  «Формирование и исполнение бюджета города Заречного Пензенской области,  контроль за исполнением бюджета города Заречного Пензенской области» | Х | Лакина В.А., начальник Финансового управления г.Заречного | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Х | | бюджет г.Заречного Пензенской области | 992 | | 01 | 06 | | 1230100000 | | | х | | 23279,5 |
| 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Х | Лакина В.А., начальник Финансового управления г. Заречного | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Внесение изменений в решение Собрания представителей  г. Заречного Пензенской области «О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период»: >= 1 раза в квартал  Процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО города Заречного: 100 % | | бюджет г.Заречного Пензенской области | 992 | | 01 | 06 | | 1230102400 | | | 000 | | 23279,5 |
| 992 | | 01 | 06 | | 1230102400 | | | 120 | | 22518,3 |
| 992 | | 01 | 06 | | 1230102400 | | | 240 | | 364,3 |
| 1.2 | Поощрение за достижение (содействие достижению) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов | Х | Лакина В.А., начальник Финансового управления г. Заречного | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 992 | | 01 | 06 | | 1230155490 | | | 120 | | 396,9 |
| Всего по подпрограмме 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23279,5 |
| бюджет города Заречного Пензенской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23279,5 |
| Итого по программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24529,6 |
| бюджет города Заречного Пензенской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24529,6 |