

2372

29.12.2023

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области до 2027 года

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2017 №953 «Об утверждении правил согласования органами местного самоуправления закрытого административно-территориального образования проектов стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования, генерального плана закрытого административно-территориального образования, проектов планировки территории, подготовленных на основе генерального плана закрытого административно-территориального образования, резервирования земель в границах закрытого административно-территориального образования для муниципальных нужд», с пунктом 2 соглашения от 13.06.2018 №01-01-06/06-252 «О предоставлении и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Пензенской области для предоставления бюджету закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.03.2017 №132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации», в целях взаимодействия органов местного самоуправления г. Заречного Пензенской области с организациями города по вопросам реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области, руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного **постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области до 2027 года (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного» и разместить его на официальном сайте Администрации города Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение

СОГЛАСОВАН:

Госкорпорация «Росатом»

исх. от №

АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко»

исх. от №

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации г. Заречного

Пензенской области

от 29.12.2023 № 2372

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

ЗАТО г. Заречный Пензенской области до 2027 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий (содержание мероприятия, ключевого события) | Показатель и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ресурсного обеспечения | Срок реализации (мероприятия, ключевого события) | Ответственный исполнитель (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 Приоритетное направление** | **Развитие человека** |
| **Стратегическая цель приоритетного направления** | **Обеспечить высокий уровень благополучия, пространство для всестороннего развития и самореализации каждого жителя города, базирующееся на традиционных ценностях и современных прогрессивных идеях** |
| **1.1 Стратегическая цель направления «Система образования»** | **Обеспечение выпускникам школ города высокого уровня готовности к профессиональному самоопределению на основе самостоятельного построения ими индивидуально ориентированного образования.** |
| **1.1.1 Задачи направления «Система образования»**1. Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей.2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей. 4. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации.5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования. |
| 1.1.1 | Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | Предоставлениеобщедоступногобесплатного дошкольногообразования в образовательныхорганизациях, а такжеосуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательныепрограммы дошкольногообразования | Количество воспитанников (ежегодно) 2024 - 24002025 - 23502026 - 23002027 - 2300 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| Исполнение отдельныхгосударственныхполномочий Пензенскойобласти в сфереобразования пофинансированиюмуниципальныхдошкольныхобразовательныхорганизаций имуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций | Количество воспитанников (ежегодно) 2024 - 24002025 - 23502026 - 23002027 - 2300 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
|  |  | Исполнение отдельныхгосударственныхполномочий Пензенскойобласти по осуществлениюденежных выплатмолодым специалистам(педагогическимработникам)муниципальныхобщеобразовательныхорганизаций, муниципальныхдошкольныхобразовательныхорганизаций иобразовательныхорганизацийдополнительногообразования | 2024 - 52025 - 52026 - 52027 - 5  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| 1.1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ образования | Организацияпредоставленияобщедоступного ибесплатного начальногообщего, основногообщего, среднегообщего образования поосновнымобщеобразовательнымпрограммам | Количество обучающихся (ежегодно)2024 - 56582025 - 56502026 - 56002027 - 5550 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| Исполнение отдельныхгосударственныхполномочий Пензенскойобласти в сфереобразования пофинансированиюмуниципальныхдошкольныхобразовательныхорганизаций имуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций | Количество обучающихся (ежегодно) 2024 - 56582025 - 56502026 - 56002027 - 5550 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| Предоставлениедополнительногообразования детей,обучающихся вобщеобразовательныхорганизациях | Не менее 30000 человеко-часов пребывания ежегодно | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| Исполнение отдельныхгосударственныхполномочий Пензенскойобласти поосуществлениюденежных выплатмолодым специалистам(педагогическимработникам)муниципальныхобщеобразовательныхорганизаций,муниципальныхдошкольныхобразовательныхорганизаций иобразовательныхорганизацийдополнительногообразования | Количество молодых специалистов2024 - 252025 - 252026 - 282027 - 28 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| 1.1.3 | Обеспечение условийдля сохранения жизни иукрепления здоровьядетей в общеобразовательныхорганизациях, приведениематериально-технической базы школ в соответствие ссовременными требованиями | Организация питания детей | 2024 - 1320662025 - 1360102026 - 1293452027 - 129345 детодней | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| 1.1.4 | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Проведение мероприятий по обеспечениюдеятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию сдетскими общественнымиобъединениями вмуниципальныхобщеобразовательныхорганизациях | Количествообщеобразовательных организаций, имеющих в штатном расписаниидолжности советников повоспитанию не менее 7 человек (2024 - 2025 гг) | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| 1.1.5 | Обеспечение доступностиДополнительного образования | Предоставлениедополнительногообразования детей | Количество человеко-часов (ежегодно) не менее 700 000 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образованияг. Заречного |
|
|
|
| 1.1.6 | Развитие системы поддержки талантливых детей | Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов | Количество детей (ежегодно) – в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным на год | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
| 1.1.7 | Повышение качествауслуг по организацииотдыха и оздоровлениядетей и подростков | Организация отдыхадетей воздоровительныхлагерях с дневнымпребыванием вканикулярное время | Количество детей,отдохнувших ворганизацияхотдыха детей и ихоздоровления2024 - 15002025 - 13002026 - 15002027 - 1500 | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образования г. Заречного |
|
| 1.1.8 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования | Реализация мероприятий по организации и осуществлению деятельности по опеке ипопечительству вотношениинесовершеннолетнихграждан, а также осуществлениюдеятельности по опеке ипопечительству | Процент выполнения мероприятий не менее 100% ежегодно | Муниципальная «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент социального развития г. Заречного |
| 1.1.9 | Обеспечениефункционированияпрочих организаций,подведомственныхДепартаментуобразования городаЗаречного Пензенскойобласти,обеспечивающихдеятельностьобразовательныхорганизаций | Информационно-методическоесопровождениедеятельностиобразовательныхорганизаций | Количествопроведенныхконсультацийне менее 800 ед. ежегодно | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образованияг. Заречного |
| Оказание психолого-педагогической,социальной помощиучастникамобразовательныхотношений | Количествопользователей услуг2025 -2026 - 8000 чел2026-2027 – 7900 чел | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент образованияг. Заречного |
| **1.2 Стратегическая цель направления «Культура и искусство»** | **Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы для формирования гармонично развитой личности, укрепления российской гражданской идентичности, сохранения исторического и культурного наследия Пензенской области и страны через формирование новой модели функционирования отрасли** |
| **1.2.1 Задачи** **направления «Культура и искусство»**1. Сохранение и развитие культурного наследия.
2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала.
3. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры.
4. Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города.
5. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха.

6. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы. |
| 1.2.1 | Повышение доступности и качества библиотечных услуг | Развитие библиотечного дела | Внесение не менее7000 записей в год. Неменее 1500 мероприятийв год | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МУК«Информационно-библиотечноеобъединение»,библиотечно-информационныйотдел МУК «ДК«Современник» |
| Поддержка отрасли культуры (Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | Пополнениебиблиотечного фонда | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МУК«Информационно-библиотечноеобъединение |
| 1.2.2 | Повышение доступности и качества музейных услуг | Развитие музейного дела  | Не менее 62выставочных проектов.Не менее 30 основныхакций и мероприятий.Пополнение фондов неменее 100 экспонатов вгод. | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МУК «Музейно-выставочный центр» г. Заречного |
| 1.2.3 | Создание условий для сохранения и развития театрального искусства | Сохранение и развитие театрального искусства | Создание 6 новыхпостановок, показ неменее 200 спектаклей вгод, число зрителей наспектаклях не менее27000 чел | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» |
| 1.2.4 | Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры | Организация работы культурно-досуговых формирований | Не менее 107 культурно-досуговыхформирований и неменее 3050 участников | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного», МУК «ДК «Современник» г. Заречного, МУК «ДК «Дружба» г. Заречного, МАУ «Молодежно-досуговый центр «Ровесник» г. Заречного, МАУ «Центр здоровья и досуга» г. Заречного |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Не менее 1550культурно-массовыхмероприятий, числопосещений культурно-массовых мероприятийучреждений культурно-досугового типа поотношению к уровню2019 года – 110% | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МУ «Театр юногозрителя г. Заречного»,МУК «ДК«Современник,МУК «ДК «Дружба»,МАУ «Молодежно-досуговый центр«Ровесник»МАУ «Центр здоровья идосуга» |
| 1.2.5 | Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры | Предоставление дополнительного образования детей в области культуры.  | Набор и сохранениеконтингента учащихся неменее 800 чел. | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МАОУ ДО «Детская школа искусств» г. Заречного |
| **1.3 Стратегическая цель направления «Молодежная политика»** | **Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах инновационного развития города и региона** |
| **1.3.1 Задачи** **направления «Молодежная политика»**1. Формирование в молодежной среде устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей, воспитание патриотизма, развитие межэтнической культуры.
2. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи.
3. Формирование условий для реализации человеческого потенциала, вовлечение молодежи в социальную практику.
4. Формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи.
5. Создание условий для эффективной деятельности по направлению «Молодежная политика».
 |
| 1.3.1 | Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного | Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи | Проведениеподведомственнымиучреждениямикультуры не менее 18мероприятийежегодно с общимохватом участниковне менее 2500человек ежегодно | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного, подведомственные учреждения культуры. Департамент образования г. Заречного, подведомственные образовательные организации.Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения физической культуры и спорта |
| 1.3.2 | Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере. | Организация инновационной деятельности молодежи в социальной сфере | Организация ипроведениеподведомственнымиучреждениямикультуры не менее 20мероприятий вежегодно с охватом1500 человек | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного, подведомственные учреждения культуры  |
| 1.3.3 | Оказаниеподдержки дляэффективногофункционирования системыдуховного,культурного,интеллектуального, психического,социального ифизическогоразвития исамореализациимолодежи в городеЗаречномПензенскойобласти | Создание условийдля эффективногофункционирования системыдуховного,культурного,интеллектуального, психического,социального ифизическогоразвития исамореализациимолодежи в городеЗаречномПензенскойобласти | Организация ипроведениеподведомственнымиучреждениямикультуры не менее 5мероприятийежегодно с охватомне менее 700 человек | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного, подведомственные ему учреждения |
| 1.3.4 | Оказаниеподдержки дляэффективногофункционирования системынравственных исмысловыхориентиров,повышение уровнямежнациональногосогласиямолодежи в городеЗаречномПензенскойобласти | Создание условийдля эффективногофункционирования системынравственных исмысловыхориентиров,повышение уровнямежнациональногосогласиямолодежи в городеЗаречномПензенскойобласти | Организация ипроведениеподведомственнымиучреждениямикультуры не менее 3мероприятийежегодно с охватомне менее 500 человек | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры |
| 1.3.5 |
| **1.4 Стратегическая цель направления «Физическая культура и спорт»** | **Обеспечить жителям Заречного широкий спектр возможностей для занятий физической культурой и традиционными видами массового спорта, создать условия для самореализации в профессиональном спорте.** |
| **1.4.1 Задачи** **направления «Физическая культура и спорт»**1. Развитие массового спорта,
2. Развитие в городе спорта высших достижений.
 |
| 1.4.1 | Совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта | Оказание услуг по организации и проведению занятий с детьми, услуг по организации спортивно-массовых мероприятий в организациях, на предприятиях, по месту жительства | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 51% к 2027 году | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного, подведомственные учреждения |
| 1.4.2 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Заречного | Содействие развитию физкультурно-спортивного движения в некоммерческих организациях | Поддержка некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного, подведомственные учреждения |
| 1.4.3 | Обеспечение эффективного управления муниципальной программой развития отрасли физической культуры и спорта и отраслевой инфраструктуры | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Уровень удовлетворенности услугами системы фмзической культуры и спорта к 2027 году не менее 58.5% респондентов | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного, подведомственные учреждения |
| 1.4.4 | Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта в организациях спортивной подготовки | Реализация мероприятий по созданию условий для подготовки спортивных сборных команд города и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Пензенской области | Доля лиц, перешедших с тренировочного этапа на этап спортивного совершенствования в организациях спортивной подготовки, - не менее 15 % ежегодно | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по физической культуре и спортуг. Заречного, подведомственные учреждения |
| Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта в организациях спортивной подготовки | Доля сохранившегося на конец учебного года контингента занимающихся в общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки, - не менее 70 % ежегодно |
| 1.4.5 | Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта, направленной на подготовку спортивного резерва | Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы | Процент выполнения спортсменами спортивных разрядов; подготовка спортсменов КМС и МС- 26% спортивных разрядов; 16 КМС и МС в 2024 году- 27% спортивных разрядов; 17 КМС и МС в 2025 году- 28% спортивных разрядов; 18 КМС и МС в 2026 году- 29% спортивных разрядов; 19 КМС и МС в 2027 году | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного, подведомственные учреждения |
| 1.4.6 | Развитие олимпийских видов спорта в городе Заречном Пензенской области |  | Улучшение качества подготовки спортсменов к соревнованиям различного уровня не менее чем на 30% | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного, подведомственные учреждения |
| **1.5 Стратегическая цель направления «Социальная защита населения»** | **Обеспечение высокого уровня благополучия граждан всех уровней мобильности и возможностей, доступности качественного социального обслуживания в современных форматах и реализация справедливой и эффективной социальной политики.** |
| **1.5.1 Задачи** **направления «Социальная защита населения»**1. Повышение доступности всех видов социальных услуг и совершенствование системы социального обслуживания в соответствии с потребностями населения.
2. Повышение качества жизни старшего поколения.
3. Формирование комфортной среды для активной жизни, профессиональной и личностной самореализации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
 |
| 1.5.1 | Полное и своевременное исполнение отдельных переданных полномочий в сфере социальной поддержки населенияРеализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Исполнение государственных полномочий по выплате пособий и льгот отдельным категориям граждан  | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан, имеющих на них право100% ежегодно | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Администрация г. Заречного, Департамент социального развития г. Заречного |
|  |  | Организация мероприятияпо вручениюПочетного знака Главы города Заречного Пензенской области «За достойное воспитание детей» | -не менее 2 семей в 2024-2027 гг. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Администрация г. Заречного, Департамент социального развития г. Заречного |
| 1.5.2 | Социальная поддержка многодетных семей в жилищной сфере | Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям | Доля многодетных семей, реализовавших социальную выплату, в общем количестве многодетных семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, 100% | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Администрация г. Заречного  |
| 1.5.3 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет по договорам найма специализированных жилых помещений  | Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве приобретенных жилых помещений, 5 ед. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Комитет по управлению имуществом г. Заречного, Администрация г. Заречного |
| 1.5.4 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Предоставление семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья при рождении первого ребенка | Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату, в общем количестве молодых семей, получивших социальную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, удостоверяемую жилищным сертификатом, 100% | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области,Администрацияг. Заречного |
| 1.5.5 | Социальная поддержка молодых семей, отвечающих совокупности требований, предъявляемых к участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году, 100 % | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент социального развитияг. Заречного Администрацияг. Заречного |
| 1.5.6 | Содействие социализации пожилых граждан города | Организация поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы | Охват поздравлениями 100% ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Департамент социального развития г. Заречного |
| 1.5.7 | Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры | Проведение мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг гражданам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата | не менее 300 поездок в год | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | Администрации города Заречного Пензенскойобласти/муниципальное казенное учреждение «Управление материально –технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправление г.Заречного» |
| **2 Приоритетное направление** | **Инвестиционная среда и предпринимательство** |
| **2.1 Стратегическая цель направления «Экономическая и финансовая политика»** | **Формирование высокоэффективного институционального пространства, привлекательного для крупномасштабных проектов и инвестиций, свободного для экстенсивного развития частной предпринимательской инициативы** |
| **2.1.1 Задачи направления «Экономическая и финансовая политика»*** 1. Формирование системы «единого окна» для взаимодействия с инвесторами.
	2. Развитие института муниципально-частного партнерства (МЧП).
	3. Сокращение административной и бюрократической нагрузки, в том числе за счет реформирования системы контрольно-надзорной деятельности.
	4. Развитие оптимальной инфраструктуры формирования, поддержки и развития предпринимательской активности.
	5. Формирование прозрачных и предсказуемых условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.
	6. Создание среды для становления новой формации предпринимателей – социальное предпринимательство.
 |
| 2.1.1 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях муниципальному имуществу | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и самозанятым гражданам | Процент переданного муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и самозанятых граждан, ежегодно не менее 80%. | Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области».  | 2024 - 2027 | Администрация г. Заречного, Комитет по управлению имуществом г. Заречного, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» г. Заречного |
| 2.1.2 | Популяризация предпринимательства | Популяризация предпринимательства, освещение важнейших событий, проблем и их решений, а также инициатив в предпринимательстве на радио, телевидении, в других средствах массовой информации (подготовка материалов) | Выполнение мероприятий, предусмотренных информационной кампанией по популяризации предпринимательства, ежегодно не менее 100% (в соответствии с разработанным медиа планом):2024 год – 100%;2025 год – 100%;2026 год – 100%.2027 год – 100% | Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области».  | 2024 - 2027 | Администрация г. Заречного, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс», МАУ «Управление общественных связей»  |
| 2.1.3 | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса | Проведение мероприятий по выявлению предпринимательских способностей и вовлечению в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |  | Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области». | 2024 - 2027 | Администрация, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» |
| **3 Приоритетное направление**  | **Политика развития транспортного обеспечения, развитие агломерации Заречный – Пенза** |
| **Стратегическая цель приоритетного направления** | **Создание высокоэффективной транспортной логистической системы, обеспечивающей комфортное, безбарьерное перемещение жителей г. Заречного по всей территории Пензенской агломерации и отвечающей потребностям бизнеса и людей.** |
| **3.1 Задачи** **направления «Политика развития транспортного обеспечения, развитие агломерации Заречный – Пенза»**1. Развитие системы общественного транспорта, по уровню комфорта и мобильности сопоставимого с личным.2. Развитие потенциала пассажирской логистики.3. Осуществление совместного стратегического и территориального планирования муниципальных образований, образующих городскую агломерацию, а также синхронизация с региональными документами стратегического планирования.4. Синхронизация деятельности ЖКХ, энергоснабжения, создания и модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, транспорта в районах, входящих в агломерацию.5. Активное содействие решению проблем межмуниципального взаимодействия (нормативное, финансовое, градостроительное и пр.), повышение добавленной стоимости в экономике региона, повышение качества жизни в агломерации, остановка миграционных потоков в соседние области и крупные города. |
| 3.1.1 | Обеспечение населения г. Заречного услугами пассажирского транспорта | Осуществление закупок в сфере регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | Осуществление одной закупки по перевозки пассажиров по городским маршрутам | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024-2027 | Администрация г. Заречного, - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) |
| 3.1.2 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Строительство Автомобильной дороги для Промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории г. Заречный, Пензенской области на земельных участках 1Г, В кн 58:34:0010134:441, 58:34:0010134:442 | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги для Промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории г. Заречный, Пензенской области на земельных участках 1Г, В кн 58:34:0010134:441, 58:34:0010134:442 | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» |
| Строительство двух КЛ-6 кВ от существующих КЛ-6 кВ РП «Фидерная-2» - КТП-22 и строительство двух КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА для электроснабжения объекта «Промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории г. Заречный Пензенской области» на земельных участках 1Г, В кн 58:34:0010134:441, 58:34:0010134:442 | Строительство двух КЛ-6 кВ от существующих КЛ-6 кВ РП «Фидерная-2» - КТП-22 и строительство двух КТП 6/0,4 кВ 2х1000 кВА для электроснабжения объекта «Промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории г. Заречный Пензенской области» на земельных участках 1Г, В кн 58:34:0010134:441, 58:34:0010134:442 | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» |
| Строительство объектов инфраструктуры для «Промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории г. Заречный Пензенской области» на земельных участках 1Г, В кн 58:34:0010134:441, 58:34:0010134:442 (сети водоотведения (бытовая канализация и канализационная насосная станция, ливневая канализация), сети связи (телефонизация, интернет) | Строительство объектов инфраструктуры для «Промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории г. Заречный Пензенской области» на земельных участках 1Г, В кн 58:34:0010134:441, 58:34:0010134:442 (сети водоотведения (бытовая канализация и канализационная насосная станция, ливневая канализация), сети связи (телефонизация, интернет) | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» |
| 3.1.3 | Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" за счет бюджета Пензенской области | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:2024 год - 85%; 2025 год - 85%; 2026 год - 85%; 2027 год - 85%.  | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» | 2024-2027 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» |
| **4 Приоритетное направление**  | **Градостроительство и урбанистика** |
| **Стратегическая цель приоритетного направления** | **Комплексное освоение территорий, направленное на формирование пространств комфортного проживания граждан и размещение производственных сил и объектов инфраструктуры** |
| **4.1 Задачи** **направления «Градостроительство и урбанистика»*** 1. Сохранение основных производственных территорий, развитие селитебной территории в южном направлении на резервных территориях.
	2. Повышение уровня благоустройства, безопасности и доступности общественных пространств и городской среды.
 |
| 4.1.1 | Комплексное благоустройство территории города Заречного | Выполнение работ по озеленению и ландшафтной организации территории города | Увеличение доли озелененной территории города до 10% | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024-2027 | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидийМКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» |
| 4.1.2 | Содержание дорожных сооружений | Содержание дорожного хозяйства, за исключением капитального ремонта дорог на территории города | Снижение количества предписаний надзорных органов по вопросам содержания улично-дорожной сети до 40 ед ежегодно | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024-2027 | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидийМКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» |
| 4.1.3 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Заречного Пензенской области | Проведение ремонтных работ в отношении внутриквартальных проездов | Выполнение капитального ремонта 21408 кв. м внутриквартальных проездов ежегодно | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»\*При наличии финансирования | 2024-2027 | Администрация г. Заречного, МКУ «УКС» г. Заречного  |
| 4.1.4 | Обеспечение уличного и внутриквартального освещения | Плата Концендента по концессионному соглашению | Поддержание доли часов работы уличного освещения в безаварийном режиме к общему количеству часов работы на уровне не менее 99%, капитальный ремонт и установку новых объектов уличного освещения в кол-ве 30 штук в год | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024–2027 | Получатели субсидий в соответствии с заключенным концессионным соглашением |
| 4.1.5 | «Экогород». Улучшение экологической обстановки на территории города снижение негативного воздействия от размещения отходов, улучшение экологической ситуации, повышение экологической культуры населения | Организация сбора, вывоза, утилизации, переработки отходов 1 - 4 класса опасности и информационного обеспечения населения экологической информацией | Обеспечение ежегодного сбора 6000 шт. и 32 кг ртутьсодержащих отходов, 200 кг отработанных элементов питания от населения, экологически грамотное население города и переработки автомобильных покрышек в количестве 800 шт. | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024–2027 | Получатели субсидий в соответствии с заключенным концессионным соглашением |
| 4.1.6 | Формирование современной городской среды | Развитие и обеспечение охраны курорта местного значения г.Заречного | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянииОбеспечение сохранности статуса курорта местного значения | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024 | МАУЗ «Санаторий «Заречье» |
| 4.1.7 | Формирование современной городской среды | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцевПредоставление грантов в форме субсидий Благотворительному фонду защиты животных "Лохматый друг" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по обращению с животными без владельцев | Содержание не менее 60 особей безнадзорных животных | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024–2027 | МКУ «УМТО»; - организации, с которыми заключены сооветствующие муниципальные контракты (договоры)Администрация города |
| 4.1.8 | Формирование современной городской среды | Организация добычи (забора) подземных вод для целей технического водоснабжения городских водоемов (прудов) | Получение лицензии на добычу подземных вод | Муниципальная программа «Городская среда» | 2024–2027 | МКУ «УМТО»; - организации, с которыми заключены сооветствующие муниципальные контракты (договор |
| **5 Приоритетное направление**  | **Эффективное управление** |
| **Стратегическая цель приоритетного направления** | **Повышение эффективности городского управления на основе современных принципов и методов управления собственностью, внедрение «умных» сервисов городского управления** |
| **5.1 Задачи** **направления «Эффективное управление»**1. Повышение качества жизни населения посредством цифровой трансформации отраслей городского хозяйства.
2. Повышение эффективности использования муниципальных ресурсов за счет выстраивания системы муниципального заказчика.
3. Анализ влияния действующих нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления на достижение стратегических целей города Заречного и активная нормотворческая работа, направленная на инициирование внесение изменений или принятие новых правовых актов (совершенствование правовой базы), направленных на снятие правовых ограничений реализации настоящей Стратегии.
 |
| 5.1.1 | «Обеспечение ведениямуниципальнойавтоматизированнойинформационнойсистемы обеспеченияградостроительнойдеятельности» | Обеспечениереализацииполномочий органовместногосамоуправления всфере ведениямуниципальнойавтоматизированнойинформационнойсистемы обеспеченияградостроительнойдеятельности | За период действия программы доля земельных участков с уточненнымихарактеристиками к общему числу земельныхучастков на территории города составит неменее 10% ежегодно. | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» | 2024 - 2027 | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г. Заречного |
| 5.1.2 | Реализация на территорииг.Заречного принциповдоступности и открытостиинформации о деятельности органов местного самоуправления | Освещениедеятельности органовместногосамоуправления | Ежегодное размещениеинформации через СМИ, сетиИнтернет:- в 2024 году - не менее 3500 ед.; | «Развитие гражданского общества в г.Заречном Пензенской области»на 2024-2027 годы- в 2025 году - не менее 3500 ед.;- в 2026 году - не менее 3000 ед.;- в 2027 году - не менее 3000 ед. | 2024-2027 | Муниципальноеавтономноеучреждение«Управлениеобщественныхсвязей» городаЗаречногоПензенской области |
|
| 5.1.3 | Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Заречном Пензенской области, повышение качества и доступности консультирования и информирования по государственным, муниципальным и иным услугам | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг населению по принципу «одного окна» | Ежегодное оказание услугфизическим и юридическимлицам:- в 2024 году - не менее 46521;- в 2025 году - не менее 46521;- в 2026 году - не менее 50510;- в 2027 году - не менее 50510. | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Заречном Пензенской области» | 2024–2027 | МАУ «МФЦ» г. Заречного |
| **6 Приоритетное направление**  | **Жилищно-коммунальный комплекс** |
| **Стратегическая цель приоритетного направления** | **Обеспечение высокого уровня качественных коммунальных услуг как основы для комфортной жизни населения** |
| **6.1 Задачи** **направления Стратегические задачи:*** 1. Повышение уровня доступности и качества жилищного фонда.
	2. Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня клиентоориентированности.
	3. Качественное инфраструктурное обеспечение жилищного фонда.
	4. Повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства.
	5. Развитие института собственников жилья.
 |
| 6.1.1 | Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищном фонде города |  | Снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Муниципальная программа «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской области» | 2024 -2027 | Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК  |
| 6.1.2 | Обновление основных фондов муниципального имущества, необходимого для обеспечения потребностей населения города и повышения комфортности проживания на территории города | Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | Приобретение 1 единицы коммунальной техники | Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного Пензенской области»-  | 2024 - 2027 | Комитет по управлению имуществом г. Заречного |